检验科冷暖模块式中央空调系统改造

施工合同

发包人（甲方）：福建省立医院

承包人（乙方）：福州中乾汇泰工程管理有限公司

根据甲方“检验科冷暖模块式中央空调系统改造”院内招标（竞争性谈判）文件（招标编号：SL2014-46），进行招标的结果，甲方委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权益和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，及其他有关法律，行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本空调系统改造工程施工事项，协商一致，订立本施工合同

一、工程名称：检验科冷暖模块式中央空调系统改造

工程地址：福州市东街134号福建省立医院院内

二、承保范围：招标文件工程量清单（详：附件一）。

三、合同工期：合同生效，45日历天（具体工期与甲方协商，不影响甲方的正常工作。

四、工程质量标准：符合国家建筑工程验收规范标准，合格。

五、工程保修期限：竣工验收合格后一年。

六、合同价款：本工程招标范围内的合同采用固定总价方式确定。工程招标范围内总价包干，工程总价（中标价）为人民币壹拾壹万叁仟元整（￥113000元）。（详：附件二投标报价表“工程量清单预算”）

七、合同价款调整方法：除工程设计变更，超出招标范围部分或甲方现场代表签证外，本工程招标范围内的合同包干不变。由于工程设计变更或甲方现场签证所引起的，超出招标范围的合同价款调整按以下方法结算：

1、工程投标报价单中已有适用变更或签证的价格，按工程投标报价计价。

2、工程投标报价单中只有类似于变更工程价格的，可以参照类似价格调整变更合同价款。

3、工程投标报价单中没有适用、没有类似变更项目价格的，按下列方式进行调整工程结算总价：

  - 主要材料和设备的单价按施工期福州信息价确定；

  - 国家现行有关定额和信息价中没有的项目，双方协商确定；

  - 定额套用2012年版《福建省建筑安装工程定额》和国家现行有关定额及有关规定的工程取费及收费率计取费用。

  - 以上清单外调整项目的价款均需按招标谈判时承诺的优惠率6.86%计算最终优惠造价。

八、付款方式与条件：工程竣工验收合格，并经审计，甲方支付至审定金额的95%；审定金额的5%余款作为质保金，待保修期满后付清。

九、工程验收：符合国家建筑工程验收规范标准，质量合格。工程竣工后，乙方向甲方提供竣工验收报告，甲方组织验收，并签发验收资料；若验收不合格，乙方须在7日内返工至合格，通过验收。

十、违约责任：

1、工程质量验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内返工；乙方不及时返工或返工不合格的，甲方有权聘请其他人维修，所需费用由乙方承担；

2、乙方逾期完工或验收未通过，每逾期一日按合同总金额5‰计算逾期违约金；若乙方逾期达15日，则甲方有权解除合同并按合同总金额30%追究乙方违约责任。

2、合同签订后，单方违反合同约定解除合同的，应按合同总金额的30%承担违约赔偿责任。

3、未经甲方书面同意，本工程不允许乙方以任何名誉进行转包和分包。否则，甲方有权解除合同，责令其出场，并按本合同总额30%要求乙方支付违约金。

十一、合同中未明确的部分，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程合同示范文本》的合同通用条款与招标文件的合同条款内容。

十二、乙方应遵守甲方有关安全管理的有关规定,并负责其派遣员工在施工现场的安全责任。

十三、合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成可向合同履约地人民法院提起诉讼。

十四、合同生效：合同经双方法定代表人（或授权代表）签字、盖章即生效；合同一式陆份，双方各执三份，具同等法律效力。

发包人：福建省立医院             承包人：福州中乾汇泰工程管理有限公司

法定代表人：                     法定代表人：

或其授权代表：                   或其授权代表：

日期：:                          日  期 ：

附件一：招标工程量清单

|  | 工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：检验科开利30RQ078涡旋风冷热泵空调机组安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 备注 |
| 1 | 热泵机组(风冷机组) 开利30RQ078 制冷量/制热量：75/78.5kw | 台 | 1.000 |  |
| 2 | 镀锌钢管(螺纹连接) 空调冷冻水管道DN50 | m | 5.000 |  |
| 3 | 螺纹阀 铜质闸阀DN50 | 个 | 4.000 |  |
| 4 | 螺纹阀 铜质闸阀DN32 | 个 | 3.000 |  |
| 5 | 螺纹阀 铜质球阀DN15 | 个 | 2.000 |  |
| 6 | 铜质Y型过滤器DN50（螺纹连接） | 个 | 1.000 |  |
| 7 | 软接头(螺纹连接)不锈钢柔性接头DN50 | 个 | 2.000 |  |
| 8 | 焊接法兰阀 压差旁通阀DN32 | 套 | 1.000 |  |
| 9 | 橡塑保温管(板)安装 管道ф133mm以下 厚度(40mm) 冷冻水管 | m3 | 0.080 |  |
| 10 | 橡塑保温管(板)安装 立式设备 厚度(40mm) 阀件 | m3 | 0.060 |  |
| 11 | 保温保护层（δ=0.5铝板） | m2 | 4.200 |  |
| 12 | 人工挖基坑(一、二类土 深度2m以内) | m3 | 1.950 |  |
| 13 | 垃圾外运，运距 3km以内 | m3 | 1.950 |  |
| 14 | 砂基础回填 | m3 | 1.000 |  |
| 15 | C20基础梁砼(现场搅拌) | m3 | 1.740 |  |
|  | 注：电气施工、不锈钢围栏及花圃修整未考虑。 |  |  |  |