产 品 买 卖 合 同

合同签订地：福州           签订时间：  2014年  月  日

买      方：福建省立医院

卖      方：福州美奇机电设备有限公司

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利、诚实信用之原则，就福建省立医院医技综合楼冷却水系统改造工程项目购买冷却塔设备事宜协商一致，达成协议如下：

第一条 产品名称、型号、规格、数量、价格和质量

  - 产品的名称、型号、规格、数量、价格

| 序号 | 产品名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 总价(含税) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方型横流式冷却塔KSD-N-3001（200m3/h） | 台 | 3 | 280000.00 | 上海金日 |

价格说明：以上价格包括设备费、设备型钢基础材料费、冷却管道改造材料费、补水管道系统安装材料费、运保费、安装费及安装材料费和税费。详见工程预算书。

合同价格形式：招标工程量清单内的项目按优惠包干价贰拾捌万元整（¥280000元）。合同价款调整方法：由于工程设计变更或甲方现场签证所引起的，超出招标范围的合同价款调整按以下方法结算：

(1)、工程投标报价单中已有适用变更或签证的价格，按工程投标报价计价。

(2)、工程投标报价单中只有类似于变更工程价格的，可以参照类似价格调整变更合同价款。

(3)、工程投标报价单中没有适用、没有类似变更项目价格的，按下列方式进行调整工程结算总价：

a、主要材料和设备的单价按施工期福州信息价确定；

b、国家现行有关定额和信息价中没有的项目，双方协商确定；

c、定额套用2012年版《福建省建筑安装工程定额》和国家现行有关定额及有关规定的工程取费及收费率计取费用。

（4）上述招标清单外调整项目的价款，均需按招标时承诺的优惠率17.06%计算最终优惠造价。

  - 产品的技术标准（包括质量要求），按国家标准执行。

第二条  产品的包装标准和包装费用

产品的包装按产品生产厂家的标准执行。供方不收回包装材料。

第三条  产品的交货单位、提货方式

- 产品的交货单位：上海金日冷却设备有限公司

- 提货方式：卖方负责运输。

第四条  产品的交（提）货期限

买方在合同生效后  90  天内到货并安装完成。

交货期如有变化，双方均应提前1个月以书面形式通知对方，并征得对方同意后生效。

- 付款方式

合同签订后预付合同总金额的30%；主要设备冷却塔到货后支付合同总金额的60%，工程竣工验收合格并经审计后支付至审定金额的95%，审定金额的5%余款作为质保金待保修期后付清。

第六条  验收

验收时间：分两个阶段

- 货到工地时由买卖双方对货物的外观、数量、型号、规格进行验收，验收结束后，买方即出具验收报告。

- 货到工地后进行调试，调试完毕之日起 7 天内由买卖双方对货物的质量进行验收，并于调试完毕之日起  7  天出具验收报告。

验收标准：第一阶段的验收标准为外观无损坏，数量、型号、规格符合约定。

第二阶段的验收标准为企业标准或金日公司的样本。

第八条 提出异议及答复的期限

- 货到工地并安装完成90 天后，买方不调试验收，视为所交产品质量合格。

- 在验收中，买方对货物型号、规格、数量、外观有异议的，应在5日内提出；对机组内在质量有异议的，经发现后，应在发现之日起20日内向卖方提出。

- 如果买方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

- 卖方在接到买方书面异议后，应在十个工作日内负责处理。

第九条  违约责任和赔偿责任

- 卖方应按合同规定的交货期交货，如逾期交货，每延误一天，须按合同未履行部分总额的万分之五支付违约金于买方，累计不超过合同总额的5%，但延误时间最长不超过10天，否则买方有权解除合同。

- 买方应按合同规定的付款方式支付货款，如逾期支付，除交货期顺延外，每延误一天，须按未付货款总额的万分之五支付违约金于卖方。

- 买方逾期接受货物的，应按照中国人民银行公布的人民币短期贷款利率的120%，按未付货款金额，向卖方偿付逾期提货的违约金，并承担卖方实际支付的代为保管、保养的费用。

- 任何一方违反合同约定，单方面解除合同的，违约方应按本合同总金额的30%向守约方支付违约金。

第十条  质保期

- 产品质保期为产品调试验收后12个月。

- 在此期间由于产品质量导致的故障，卖方提供免费维修服务。

- 超过质保期，买方要求卖方提供维修、保养、调试服务的，双方应另行签订协议。

第十一条 不可抗力

买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关的证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条  法律适用及纠纷解决办法

双方未尽事宜均按《中华人民共和国合同法》有关规定处理。合同履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商不成，交由合同履行地的人民法院管辖。

第十三条 本合同经双方签字盖章后生效。

合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式6份，双方各执3份，均具同等效力。

| 买方： 福建省立医院 | 卖方：福州美奇机电设备有限公司 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址：福州市鼓楼区洪山镇杨桥中路280号恒坤商住楼103 |
| 开户银行： | 开户银行：中国工商银行福州鼓楼支行 |
| 帐 号： | 帐号：1402023209600161670 |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话（TEL）：0591-83758795 |
| 传 真： | 传 真（FAX）：0591-83782795 |